## 手動作業站位風險排查
企劃部手動作業站位風險排查
排查 項數 | 綠燈 | 紅燈 | 待完善 | 系統防呆 | 人工交叉複核 | 無防呆 | 紅燈整改關閉率
19 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0%
判定規則：僅“後端可卡控=是 + 卡控方式=系統防呆 + 卡控有效性=有效”判為綠燈；人工交叉複核、無防呆、不可卡控或防呆未完全有效，均判為紅燈。
填寫要求：一行對應一個手動作業風險；紅燈必須填寫整改措施、責任人、完成期限，並跟蹤整改狀態及驗證結論。
排查明細
序號 | 課別 | 站位名稱 | 手动作业内容 | 發生頻次 | 潛在風險 | 可能影響後果 | 後端可卡控 | 後端卡控環節 | 卡控方式 | 系統名稱/防呆規則 | 卡控有效性 | 風險鄧號 | 整改措施 | 責任人 | 完成期限 | 整改狀態 | 驗證結論 | 備註
1 | 倉管課 | 碼頭收貨 | 人工點檢貨物信息 | 每日 | 落或/貨物信息不完善 | 後端入庫異常 | 是 | 系統驗收及信息採集 | 系统防呆 | 收貨掃描系統 | 有效 | 綠燈 | 送貨預約系統上線後可閉環 | 史小亮 | 11/E | 進行中
2 | 倉管課 | 原料入庫 | 手動存儲及填寫管製卡過賬 | 每日 | 漏過賬/管制卡錯誤/找不到實物 | 後端庫存異常 | 是 | 盤點 | 人工交叉复核 | 定期盤點 | 有效 | 紅燈 | 導入儲位系統 | 史小亮 | 12/E | 进行中
3 | 倉管課 | 原料發料 | 人工配料 | 每日 | 多發少發&發錯料 | 生產異常 | 是 | 與產線兌點 | 人工交叉复核 | 下料時與產線兌點 | 有效 | 紅燈 | 導入掃碼發料 | 史小亮 | Y27/6/E | 进行中
4 | 倉管課 | 庫存調撥 | 手動填寫儲位及實物異動 | 每周 | 只過賬未異動實物 | 物料丟失&發料異常 | 是 | 日盤點 | 人工交叉复核 |  | 无效 | 紅燈 | 導入儲位系統 &掃碼作業 | 史小亮 | 12/E | 进行中
5 | 倉管課 | 碼頭出貨點檢 | 人工複核出貨信息 | 每日 | 貨物信息錯誤 | 影響交付 | 是 | 碼頭雙人點檢 | 人工交叉复核 | 倉庫&物流交叉點檢 | 有效 | 紅燈 | WMS系統上線，導入PDA點檢 | 史小亮 | Y27/9/E | 未开始
6 | 物控課 | PR開立 | PR開立 | 每周 | 數字輸入錯誤 | 欠料or呆滯 | 是 | 主管複核 | 人工交叉复核 | 每週三PR清單複核 | 部分有效 | 紅燈
7 | 物控課 | 基礎信息維護 | 物料基本信息錄入錯誤 | 不定期 | 影響物料齊套or造成呆滯 | 欠料or呆滯 | 是 | BOM表複核 | 人工交叉复核 | BOM表用量&機種個數複核 | 部分有效 | 紅燈 | 定期更新Bom list（刪除EOL機種, 增加新機種） | 杜丹丹
8 | 物控課 | 交期管理 | 貼錯交期 | 每周 | 齊套判斷錯誤 | 達交有誤 | 否 | 固定模版 | 人工交叉复核 | 按料件匯總WDN交期 | 部分有效 | 紅燈 | 腳本匯總輸出
9 | 物控課 | 庫存實際化 | 庫存實際化 | 每周 | 數字輸入錯誤 | 欠料or呆滯 | 否 | 理論庫存與實際庫存偏差大 | 人工交叉复核 | 與SAP庫存容差管制 | 部分有效 | 紅燈
10 | 物控課 | 需求核算 | 漏連公式 | 每周 | 漏連or連錯需求 | 欠料or呆滯 | 否 | 公式需求總量驗證 | 人工交叉复核 | MPS總量與WDN總量複核 | 有效 | 紅燈
11 | 生管課 | 開立工單號 | 輸入料號/數量 | 每日 | 輸入料號/數量錯誤 | 半成品/模組呆滯 | 是 | MFG複查開立料號/數量 | 人工交叉复核 | MPS | 部分有效 | 紅燈 | 1.使用AI建立config基表，使用批量開立工單模板，生產料號使用公式帶入, 不允許人工手動輸入 2.SAP上傳待投料數量, 開立工單SAP判定料號/數量是否正確 3.SFC上傳MPS, MFG在incoming站位卡控工單config是否正確 4.優化WIP系統, 簡化開立工單&發料單流程 | 林建駒 李俊明 | 2026/10/15 2026/10/30 | 进行中
12 | 生管課 | 開立發料單 | 輸入批號信息 | 每日 | 將不可用且未上鎖物料發至產線 | 生產品質異常 | 否 | 倉庫隔離不可用物料 | 人工交叉复核 | MRP | 有效 | 紅燈
13 | 生管課 | 實計劃 | 手動輸入input | 每周 | 實計劃數量錯誤 | 物控多/少買料 | 是 | 物控實計劃 | 人工交叉复核 | 原材庫存結餘與理論不一致反查投料 | 有效 | 紅燈 | 從SAP導出工單數據，用公式自動串input數據 | 林建駒 | 2026-10-15 | 未开始
14 | 關務物流 | 出口 | 預報關單、承運單、箱單發票送貨單(客戶)、ASN | 每日 | 手動錄入錯誤 | 報關/送貨/清關/客戶收貨異常 | 是 | 交叉檢查/出貨點檢 | 人工交叉复核/系统防呆(ASN) | 倉庫包裝作業系統(ASN) | 有效 | 紅燈
15 | 關務物流 | 進口 | 托運信息、供應商信息維護、預報關單、承運單、Relabel | 每日 | 手動錄入錯誤 | 報關/運輸異常 | 是 | 交叉檢查/系統提需求系統下達(Relabel) | 人工交叉复核/系统防呆(Relabel) | 托運系統/關務3.0系統/TMS系統/人工逐項複核 | 有效 | 紅燈
16 | 關務物流 | 備案 | 備案資料錄入、商編歸類 | 每日 | 手動錄入/歸類錯誤 | 報關異常 | 是 | 交叉檢查 | 人工交叉复核 | 人工逐項複核 | 有效 | 紅燈
17 | 關務物流 | 結報 | 費用申請單、成本分析管控 | 每月 | 手動錄入錯誤 | 付款異常/影響統計 | 是 | 交叉檢查 | 系统防呆 | 電子簽核系統 | 有效 | 綠燈
18 | 關務物流 | 核銷 | ①進/出口報關名錄、②加工貿易賬冊核銷申報表、③料件核減數量明細表、④加工貿易聯網監管邊角料處理情況申報表、⑤賬冊企業保稅貨物庫存盤點清冊、⑥情況說明 | 每季度 | 手動錄入錯誤 | 核銷異常 | 是 | 交叉檢查 | 人工交叉复核 | 人工逐項複核 | 有效 | 紅燈
19 | 關務物流 | 設備搬運 | 搬運進度表 | 每月 | 手動錄入錯誤 | 影響統計 | 是 | 交叉檢查 | 人工交叉复核 | 人工逐項複核 | 有效 | 紅燈